## TODO
To do
| Date de debut | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
(default) | 0 | [task to do] | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | [write comments]
| 0 | Jeu de Tests JS | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | voir http://jsunit.net
| 0 | Wiki sur iT-Communities | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | Demander plus d'infos a John ou Jeremy

## PROGRESS
In progress
Date de debut | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
2016-05-02 | menu arborescent | 35% | 2.5 | 3 | 2016-05-05 | En cours | service $tree + template of:tree¦ manque generation auto par id instance
Formulas:
Date théorique de fin = [Date de debut]+[Estimé]

## DONE
Done
Date de debut | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires