## TODO
To do
| Date de debut | N° redmine | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
(default) | 0 | #XXXX | [task to do] | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | [write comments]
| 0 | #???? | Jeu de Tests JS | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | voir http://jsunit.net
| 0 | #???? | Wiki sur iT-Communities | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | Demander plus d'infos a John ou Jeremy

## PROGRESS
In progress
Date de debut | N° redmine | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
2016-05-19 | #5066 | Réalisation de la maquette : Référentiel | 25% | 2 | 2 | 2016-05-21 | En cours | Attente de framkit-ui, pour utiliser le tableau de Julien.
2016-06-03 |  | Correction tableau de résultats | 60% | 1 | 2 | 2016-06-05 | En cours
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  | Tmp reel < Tmp estimé | 0% | 0 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  | Tmp reel = Tmp estimé | 0% | 1 | 1 | 2016-06-14 | A faire
2016-06-13 |  | Tmp reel > Tmp estimé | 0% | 1 | 0 | 2016-06-13 | A faire
Formulas:
Date théorique de fin = [Date de debut]+[Estimé]
Date de debut = IF(ISBLANK([Tâche]),TODAY(),"")

## DONE
Done
Date de debut | N° redmine | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
2016-05-02 | #4905 | Menu arborescant | 100% | 7 | 3 | 2016-05-05 | 2016-05-18 | Encore quelques petits soucis, a voir en version suivante
2016-06-01 | #5112 | Ajout de mes composants sur framkit | 100% | 1.5 | 2 | 2016-06-03 | 2016-06-02 12:00 | 3/3
2016-06-02 | #5114 | Intégration framkit dans of | 100% | 0.5 | 1 | 2016-06-03 | 2016-06-02 12:00
2016-06-03 | ?? | Correction du composant date-picker | 100% | 1 | 1 | 2016-06-04 | 2016-06-04
Formulas:
Date théorique de fin = [Date de debut]+[Estimé]
Date réel de fin = IF(E4=100%,[Date de debut]+[Temps réel passé],IF(E4>0,"En cours","A faire"))