## TODO
To do
| Date de debut | N° redmine | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
(default) | 0 | #XXXX | [task to do] | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | [write comments]
| 0 | #???? | Jeu de Tests JS | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | voir http://jsunit.net
| 0 | #???? | Wiki sur iT-Communities | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire | Demander plus d'infos a John ou Jeremy

## PROGRESS
In progress
Date de debut | N° redmine | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
2016-05-19 | #5066 | Réalisation de la maquette : Référentiel | 15% | 1 | 2 | 2016-05-21 | En cours
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  |  | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  | Tmp reel < Tmp estimé | 0% | 0 | 1 | 1899-12-31 | A faire
|  | Tmp reel = Tmp estimé | 0% | 0 | 0 | 0 | A faire
|  | Tmp reel > Tmp estimé | 0% | 1 | 0 | 0 | A faire
Formulas:
Date théorique de fin = [Date de debut]+[Estimé]

## DONE
Done
Date de debut | N° redmine | Tâche | % réalisé | Temps réel passé | Estimé | Date théorique de fin | Date réel de fin | Commentaires
2016-05-02 | #4905 | menu arborescent | 100% | 7 | 3 | 2016-05-05 | 2016-05-18 | Encore quelques petits soucis, a voir en version suivante
Formulas:
Date théorique de fin = [Date de debut]+[Estimé]